Согласовано:                                                                                                                                                                                                    Утверждаю:

ЗДУВР                          Садаева Д.Б                                                                                                                                             Директор МБОУ Ясногорская СОШ

Шкляр О.Г.

ПЛАН (дорожная карта) мероприятий по реализации   Концепции

развития школьных информационно-библиотечных центров на 2018-2020гг

в МБОУ Ясногорская СОШ

| № | Мероприятия | сроки | исполнители | Ожидаемые результаты | Мероприятия края, района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы и разработка Плана мероприятий по реализации Концепции… | Январь 2019 | ЗДУВР, ШБ | Рабочая группа ( ЗДУВР, ШБ, рук.МО, Совет старшеклассников) | Край Внесение изменений в Программу «Развитие образования Забайкальского края на период 2014 по 2025гг» ( декабрь 2018) Район Создание ассоциации школьных библиотекарей по организации модернизации ШБ ( ноябрь2018г) |
| 2 | Изучение лучшего опыта по созданию ИБЦ | Январь 2019 | ШБ | Папка «Опыт работы по созданию ИБЦ» |  |
| 3 | Анализ состояния ШБ и определение возможностей создания ИБЦ | Январь 2019 | ЗДУВР, ШБ | справка |  |
| 4 | Разработка модели ИБЦ | Январь 2019 | Рабочая группа | Модель ИБЦ |  |
| 5 | Внесение изменений в Положение о ШБ | Январь 2019 | Рабочая группа | Нормативный документ |  |
| 6 | Создание и поддержка комфортных условий для читателей (ремонт и переоборудование библиотечного пространства) | 2018-2019гг | ШБ | Комфортная библиотечная среда |  |
| Формирование ресурсной и материально- технической базы ИБЦ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Край Подключение ОУ к АИБС Район Анализ деятельности школьных ИБЦ |
| 1 | Комплектование информационных фондов ШБ ЭОР и организация свободного доступа к ним - обновление фонда художественной литературы и создание каталога электронных ресурсов - обновление фонда учебной литературы и создание банка электронных учебников - обновление банка методических материалов и создание электронного каталога - создание информационного ресурса на СD дисках, аудио и видеоматериалов - подключение к виртуальным ресурсам: портал НЭБ, РШБ,РГБ ,интернет-сайты, ресурсы интернета | В течение всего периода 2018-2020 | Адм шк, ШБ, системный администратор | База ЭОР и каталогов |  |
| 2 | Техническое переоснащение ШБ - обеспечение доступа в Интернет на 3 точках - программное обеспечение - расширение парка компьютеров (от1до3) - приобретение мультимедийного комплекса - техника для мини- типографии - создание инфозоны -создание электронной медиатеки - автоматизированное место школьного библиотекаря ( персональный компьютер, электронный каталог, программа АИБС 1С Библиотека) - автоматизация библиотечных ресурсов - усовершенствование работы с региональным порталом доступа к услугам АИБС | 2018-2020 | Адм шк, ШБ, системный администратор | Автоматизация ШБ |  |
| 3 | Создание страницы ИБЦ на сайте школы с размещением информации об услугах ИБЦ, каталогах, мероприятиях | 2018-февраль2019 | Сист адм, ШБ | Сайт ИБЦ |  |
| 4 | Осуществление дистанционного обслуживания читателей | Май 2020 | Сист адм, ШБ | Дистанционное обслуживание |  |
| 5 | Предоставление информации о новых поступлениях через интернет- ресурсы | 2018-2020 | Сист. Адм, ШБ | Новые возможности обслуживания |  |
| Совершенствование нормативно-правового и методического сопровождения развития ИБЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Положения об ИБЦ | Март 2019 | Рабочая группа | Пакет документов ИБЦ | Край Разработка методических рекомендаций (март 2019) Краевой конкурс «Библиотекарь года» Район Семинар «От школьной библиотеки к ИБЦ», обмен опытом) (январь 2019 Муниципальный конкурс «Лучший ИБЦ»-2018» ( май 2019 |
| 2 | Правила пользования ЭОР | март2019 | ШБ ШБ |  |  |
| 3 | Разработка и принятие регламента пользования ресурсами ИБЦ | Март2019 |  |  |  |
| 4 | Разработка и принятие Программы развития ИБЦ | апрель2019 |  |  |  |
| 5 | Разработка инструкций по ТБ при работе с ПК | март2019 |  |  |  |
| 6 | Издание электронного сборника продуктов педагогической и образовательной деятельности учителей и учащихся | Май2019 | ЗДУВР,ШБ | Электронный сборник |  |
| 7 | Информационное сопровождение образовательного процесса различных категорий детей: ОВЗ, одарённых | 2020 | ЗДУВР,сист адм, ШБ, | Дистанционное обучение |  |
| 8 | Мониторинг развития ИБЦ, обмен опытом работы | Май2019 | ЗДУВР,ШБ | Аналитические материалы |  |
| 9 | Участие в конкурсах различного уровня | 2018-2020 | ЗДУВР, ШБ | Повышение профессионального мастерства |  |
| 10 | Участие в семинарах, вебинарах, интернет- конференциях по вопросам развития ИБЦ | В течение года 2019 | ЩДУВР, ШБ |  |  |
| 11 | Освещение деятельности ИБЦ в СМИ, на сайте ИБЦ | В течение года 2019 | ШБ |  |  |
| Развитие непрерывной системы повышения квалификации работников ИБЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение работников ИБЦ работе с новыми сервисами, программами и технологиями | В течение всего периода | ЗДУВР,ШБ | Новое качество профессионального мастерства работников ИБЦ | Край Курсы повышения квалификации, стажировочные мероприятия Район Создание профессиональных карт развития для рук ИБЦ |
| 2 | Участие в профессиональных конкурсах | По плану | ЗДУВР, ШБ |  |  |
| 3 | Повышение квалификации работников ИБЦ | По графику | ЗДУВР, ШБ |  |  |
| 4 | Участие в семинарах, вебинарах, интернет- конференциях | По плану | ЗДУВР, ШБ |  |  |
| 5 | Расширение круга сотрудничества с ИБЦ района, края | В течение всего периода | ЗДУВР, ШБ |  |  |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Заказ учебной , художественной, методической литературы | В течение всего периода | Финансирование В пределах выделяемых средств | Обновление фондов | Участие в программах, конкурсах с грантами, спонсорская помощь |
| 2 | Приобретение компьютерной техники (моно блоки) с подключением к Интернет – 2 шт | 2019 | 40тыс | Доступные информационные ресурсы |  |
| 3 | Ноутбук – 1 шт | 2019 | 17т | Рабочая инфозона |  |
| 4 | Автоматизированное место библиотекаря | 2019 | 25 тыс | ИБАС |  |
| 5 | Подключить ТV к сети | 2019 |  | Рабочая инфозона |  |
| 6 | Цветной принтер - 1 | 2020 | 10тыс | Мини-типография |  |
| 7 | Сканер | 2020 | 5 тыс | Мини-типография |  |
|  | итого |  | 97 тыс руб |  |  |

Панина З.В., педагог-библиотекарь